## Сетевой график
№ | Связь (из → в) | Этап / работа | Продолжительность
1 | - |  | 0
1 | 2025-02-01 | Переговоры с клиентом | 2
2 | 2025-03-02 | Заключение договора | 1
3 | 2025-04-02 | Передача технической документации | 1
4 | 2025-08-03 | Разработка технического задания | 3
5 | 2025-09-08 | Разработка плана-графика производства | 2
6 | 2025-05-04 | Закупка комплектующих и оборудования | 4
7 | 2025-06-05 | Сборка и установка прототипа/объекта испытаний | 5
8 | 2025-07-06 | Проведение функциональных испытаний | 3
9 | 2025-09-07 | Корректировка по результатам испытаний | 2
10 | 2025-10-09 | Подготовка финального продукта к поставке | 2
11 | 2025-11-10 | Акт приёмки-передачи оборудования | 1
12 | 2025-12-11 | Инструктаж и передача документации клиенту | 1
13 | 12 | Поддержка после внедрения | 4
Критический путь |  | 1-2-4-5-6-7-9-10-11-12-13

## Лист3
Показатель | Формула | Q1 = 1500 шт. | Q2 = 1800 шт. | Q3 = 2200 шт. | Q факт = 1384 шт.
Выручка (руб.) | $P \times Q$ | 48 000 000 | 57 600 000 | 70 400 000 | 44 288 000
Переменные затраты (руб.) | $\text{AVC} \times Q$ | 31 500 000 | 37 800 000 | 46 200 000 | 29 064 000
Маржинальный доход (руб.) | $\text{TR} - \text{TVC}$ | 16 500 000 | 19 800 000 | 24 200 000 | 15 224 000
Постоянные затраты (руб.) | $\text{FC}$ | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000
ПРИБЫЛЬ (руб.) | $\text{MD} - \text{FC}$ | 1 500 000 | 4 800 000 | 9 200 000 | 224 000
Средняя вел-на МД (руб./шт.) | $\text{MD} / Q$ | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000
Точка безубыточности (шт.) | $\text{FC} / (P - \text{AVC})$ | 1 363,64 | 1 363,64 | 1 363,64 | 1 363,64

## Издержки
P | 32000 | руб./шт. | [5 empty] | **Задача 1 (адаптированная):**
AVC | 21000 | руб./шт. | платы, модемы, корпуса, антенны, сборка, упаковка, логистика
FC | 15000000 | руб./год | аренда, зарплаты, амортизация, лицензии, страховки, налоги |  |  |  |  | Предприятие выпускает и реализует **Multisim роутеры с удалённым управлением для бизнеса**. Средние переменные затраты на производство и сбыт одного роутера составляют **21 000 руб.**, а средняя цена реализации — **32 000 руб.** за один роутер. Постоянные затраты предприятия составляют **15 млн. руб. в год**.
Q |  | шт. |  | 1500 | 1800 | 2200 | 1384
Определить:
1. Годовую прибыль предприятия, если оно реализует роутеры в объёме **1 500**, **1 800** и **2 200** штук.
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q | 2. Среднюю величину маржинального дохода.
1. | Прибыль = | (P - AVC) * Q - FC | = | 1500000 | 4800000 | 9200000 | 224000 | 3. Порог рентабельности (точку безубыточности) в штуках и рублях.
2. | Выручка= | P * Q | = | 48000000 | 57600000 | 70400000 | 44288000
| Переменные затраты= | AVC * Q | = | 31500000 | 37800000 | 46200000 | 29064000
| Маржинальный доход= | P * Q - AVC * Q | = | 16500000 | 19800000 | 24200000 | 15224000
| Прибыль = | маржа - пост. Затраты | = | 1500000 | 4800000 | 9200000 | 224000
3. | Средняя вел-на МД= | МД/Q | = | 11000 | 11000 | 11000 | 11000
4. | Точка безубыточности= | FC / (P - AVC) | = | 1363.6364 | 1363.6364 | 1363.6364 | 1363.6364